## Cronograma_B20-24
Bloco | Pavimento | Pacote | Tarefa | Disciplina | Início | Fim | Duração_dias_úteis | Içamento_total
Bloco 20 | 3º | 2 | Demolição e retirada de portas e marcenaria | Estruturas(8) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 36
Bloco 20 | 3º | 2 | Demolição de elétrica e net work | Elétrica(4) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 1
Bloco 20 | 3º | 2 | Instalação de elétrica provisória | Elétrica(4) | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 1
Bloco 20 | 3º | 3 | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos | Hidráulica(10) | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 10 | 5
Bloco 20 | 3º | 3 | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos | Estruturas(10) | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 10 | 4 | Entulho vai ser por tubo
Bloco 20 | 3º | 3 | Infra para abastecimento de água | Hidráulica(6) | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 10 | 3 | Kit Distribuição de Agua 3 andar (Kit Todo) mesmo kit da linha 7
Bloco 20 | 3º | 3 | Infra para drenagem de esgoto sanitário | Hidráulica(2) | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 10 | 0
Bloco 20 | 3º | 4 | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento | Hidráulica(4) | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 10 | 2 | Kit Exaustão 3 Andar (Kit Todo)
Bloco 20 | 3º | 5 | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros | Revestimento(4) | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 | 4 | Tijolo (500), cimeno (2 saco ), 1³ metro areia e 1³ brita, graut. + Kit1 Elétrica
Bloco 20 | 3º | 5 | Impermeabilização em geral | Revestimento(4) | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | 1 | IMPERMEABILIZANTE: tecplus top, cinza, caixa c/ 18 kg (12 cx)
Bloco 20 | 3º | 5 | Montagem de estrutura de drywall | Acabamentos(6) | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 10 | 3 | Kit 1 Estrutura de Drywall DIVISÓRIAS INTERNAS (Todo o Kit)
Bloco 20 | 3º | 6 | Infra para energia elétrica para uso geral | Elétrica(5) | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 10 | 5 | Kit 2, 5 e 8
Bloco 20 | 3º | 6 | Infra de iluminação | Elétrica(2) | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 10
Bloco 20 | 3º | 6 | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio | Elétrica(3) | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 10
Bloco 20 | 3º | 6 | Infra de sistemas de comunicação por voz | Elétrica(3) | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 10
Bloco 20 | 3º | 6 | Infra de ar condicionado | Hidráulica(6) | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 10 | 5 | Kit refirgeração infra 3 andar (todo kit)
Bloco 20 | 3º | 7 | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall | Acabamentos(12) | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 10 | 11 | Kit 2 Emplacamento Drywall DIVISÓRIAS INTERNAS (Todo o Kit)
Bloco 20 | 3º | 7 | Medição para os móveis | Contratadas | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 0
Bloco 20 | 3º | 8 | Revestimento de paredes | Revestimento (9) | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 5 | Kit Equipe de revestimento 1 (Exceto o Ipermeabilizante)
Bloco 20 | 3º | 8 | Revestimento de piso dos banheiros | Revestimento (9) | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 0
Bloco 20 | 3º | 9 | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento | Acabamentos (9) | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 7 | Kit 1 e Kit 2 Forro (Todo o Kit)
Bloco 20 | 3º | 9 | Entrega das janelas externas | Estruturas | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | 5 | Nessa linha janela e vidro vão ser içados separados. São 96 vidros, São 48 marcos.
Bloco 20 | 3º | 10 | Retirada de janelas e vidros | Estruturas(6) | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 10 | 10
Bloco 20 | 3º | 10 | Montagem das janelas externas | Estruturas | 2026-04-21 | 2026-05-01 | 9 | 0
Bloco 20 | 3º | 11 | Preparação e 1ª demão de pintura | Acabamentos(20) | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 10 | 4 | Kit 1 masas 3° Andar (Todo o Kit)
Bloco 20 | 3º | 12 | Cabeamento para energia elétrica para uso geral | Elétrica (4) | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 4 | Kit 3, 6 e 9
Bloco 20 | 3º | 12 | Cabeamento de iluminação | Elétrica(2) | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10
Bloco 20 | 3º | 12 | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio | Elétrica(2) | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10
Bloco 20 | 3º | 12 | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz | Elétrica(3) | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10
Bloco 20 | 3º | 12 | Instalação de ar condicionado | Hidáulica(5) | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 6 | Kit refrigeração Instalação 3 andar (Todo Kit)
Bloco 20 | 3º | 12 | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário | Hidráulica | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 1 | O material vai estar no subsolo d 16
Bloco 20 | 3º | 12 | Instalação dos kits para abastecimento de água | Hidráulica | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 0 | O material vai estar no subsolo d 16
Bloco 20 | 3º | 12 | Revestimento de piso - Piso laminado | Estruturas | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 4
Bloco 20 | 3º | 13 | Pintura mecanizada dos apartamentos | Acabamentos (10) | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 4 | Kit 2 Pintura titas 3° Andar (Todo o Kit)
Bloco 20 | 3º | 14 | Entrega dos Móveis | Contratadas | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 3 | 12
Bloco 20 | 3º | 14 | Montagem dos Móveis | Estruturas | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 0
Bloco 20 | 3º | 14 | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) | Revestimento(6) | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 10 | 4
Bloco 20 | 3º | 15 | Acabamento de sistemas de comunicação por voz | Elétrica(3) | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10 | 1 | Kit 10
Bloco 20 | 3º | 15 | Acabamento de detecção e alarmes | Elétrica(3) | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10
Bloco 20 | 3º | 15 | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral | Elétrica(4) | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10
Bloco 20 | 3º | 15 | Acabamento de iluminação | Elétrica(3) | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10
Bloco 20 | 3º | 15 | Retirada de elétrica provisória | Elétrica(4) | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10 | 1
Bloco 20 | 3º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral | Elétrica(2) | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 7 | 0
Bloco 20 | 3º | 16 | Acabamento de rodapé e vedacryll | Estruturas(4) | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 2
Bloco 20 | 3º | 16 | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas | Esruturas(6) | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 9 | 24 vidros, 48 bandos
Bloco 20 | 3º | 16 | Comissionamento elétrico | MNT | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 0
Bloco 20 | 3º | 17 | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos | Hidáulica(2) | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 3 | 0 | Material já vai estar com a equipe. (Não precisa içamento).
Bloco 20 | 3º | 17 | Instalação de louças, metais e acessórios | Hidráulica(6) | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10 | 10 | Kit Distribuição de aguas louças e metais (kit todo)
Bloco 20 | 3º | 17 | Instalação de forro mineral | Estruturas(4) | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10 | 6
Bloco 20 | 3º | 18 | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor | Acabamentos(10) | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 0 | Kit 3 pintura tintas retoque final (todo o kit)
Bloco 20 | 3º | 18 | Comissionamento hidráulico | MNT | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 0
Bloco 20 | 3º | 18 | Instalação de carpete no corredor | Revestimento(2) | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | 1 | CARPETE: modular River Rock/ CARPETE: modular granite/ CARPETE: modular mineral (16 CX) COLA: p/ carpete, piso c/ umidade, N5000 Lokworx, 15,14 L (2 Balde)
Bloco 20 | 3º | 18 | Assistência técnica dos móveis | Estruturas | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | 0
Bloco 20 | 2º | 2 | Demolição e retirada de portas e marcenaria | Estruturas(8) | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 10 | 36
Bloco 20 | 2º | 2 | Demolição de elétrica e net work | Elétrica(4) | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 10 | 1
Bloco 20 | 2º | 2 | Instalação de elétrica provisória | Elétrica(4) | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 10 | 1
Bloco 20 | 2º | 3 | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos | Hidráulica(10) | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 10 | 5
Bloco 20 | 2º | 3 | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos | Estruturas(10) | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 10 | 4
Bloco 20 | 2º | 3 | Infra para abastecimento de água | Hidráulica(6) | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 10 | 3
Bloco 20 | 2º | 3 | Infra para drenagem de esgoto sanitário | Hidráulica(2) | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 10 | 0
Bloco 20 | 2º | 4 | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento | Hidráulica(4) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 10 | 2
Bloco 20 | 2º | 5 | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros | Revestimento(4) | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 5 | 4
Bloco 20 | 2º | 5 | Impermeabilização em geral | Revestimento(4) | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 1
Bloco 20 | 2º | 5 | Montagem de estrutura de drywall | Acabamentos(6) | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 10 | 3
Bloco 20 | 2º | 6 | Infra para energia elétrica para uso geral | Elétrica(5) | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 | 5
Bloco 20 | 2º | 6 | Infra de iluminação | Elétrica(2) | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10
Bloco 20 | 2º | 6 | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio | Elétrica(3) | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10
Bloco 20 | 2º | 6 | Infra de sistemas de comunicação por voz | Elétrica(3) | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10
Bloco 20 | 2º | 6 | Infra de ar condicionado | Hidráulica(6) | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 | 5
Bloco 20 | 2º | 7 | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall | Acabamentos(12) | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 11
Bloco 20 | 2º | 7 | Medição para os móveis | Contratadas | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 0
Bloco 20 | 2º | 8 | Revestimento de paredes | Revestimento (9) | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 5
Bloco 20 | 2º | 8 | Revestimento de piso dos banheiros | Revestimento (9) | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 0
Bloco 20 | 2º | 9 | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento | Acabamentos (9) | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 7
Bloco 20 | 2º | 9 | Entrega das janelas externas | Estruturas | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 5
Bloco 20 | 2º | 10 | Retirada de janelas e vidros | Estruturas(6) | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 10 | 10
Bloco 20 | 2º | 10 | Montagem das janelas externas | Estruturas | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 9 | 0
Bloco 20 | 2º | 11 | Preparação e 1ª demão de pintura | Acabamentos(20) | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 4
Bloco 20 | 2º | 12 | Cabeamento para energia elétrica para uso geral | Elétrica (4) | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 4
Bloco 20 | 2º | 12 | Cabeamento de iluminação | Elétrica(2) | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10
Bloco 20 | 2º | 12 | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio | Elétrica(2) | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10
Bloco 20 | 2º | 12 | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz | Elétrica(3) | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10
Bloco 20 | 2º | 12 | Instalação de ar condicionado | Hidáulica(5) | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 6
Bloco 20 | 2º | 12 | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário | Hidráulica | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 1
Bloco 20 | 2º | 12 | Instalação dos kits para abastecimento de água | Hidráulica | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 0
Bloco 20 | 2º | 12 | Revestimento de piso - Piso laminado | Estruturas | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 4
Bloco 20 | 2º | 13 | Pintura mecanizada dos apartamentos | Acabamentos (10) | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 4
Bloco 20 | 2º | 14 | Entrega dos Móveis | Contratadas | 2026-06-25 | 2026-06-29 | 3 | 12
Bloco 20 | 2º | 14 | Montagem dos Móveis | Estruturas | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 0
Bloco 20 | 2º | 14 | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) | Revestimento(6) | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 10 | 4
Bloco 20 | 2º | 15 | Acabamento de sistemas de comunicação por voz | Elétrica(3) | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10 | 1
Bloco 20 | 2º | 15 | Acabamento de detecção e alarmes | Elétrica(3) | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10
Bloco 20 | 2º | 15 | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral | Elétrica(4) | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10
Bloco 20 | 2º | 15 | Acabamento de iluminação | Elétrica(3) | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10
Bloco 20 | 2º | 15 | Retirada de elétrica provisória | Elétrica(4) | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10 | 1
Bloco 20 | 2º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral | Elétrica(2) | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 7 | 0
Bloco 20 | 2º | 16 | Acabamento de rodapé e vedacryll | Estruturas(4) | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 2
Bloco 20 | 2º | 16 | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas | Esruturas(6) | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 9
Bloco 20 | 2º | 16 | Comissionamento elétrico | MNT | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 0
Bloco 20 | 2º | 17 | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos | Hidáulica(2) | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 3 | 0
Bloco 20 | 2º | 17 | Instalação de louças, metais e acessórios | Hidráulica(6) | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 10
Bloco 20 | 2º | 17 | Instalação de forro mineral | Estruturas(4) | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 6
Bloco 20 | 2º | 18 | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor | Acabamentos(10) | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0
Bloco 20 | 2º | 18 | Comissionamento hidráulico | MNT | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0
Bloco 20 | 2º | 18 | Instalação de carpete no corredor | Revestimento(2) | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 1
Bloco 20 | 2º | 18 | Assistência técnica dos móveis | Estruturas | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 0
Bloco 20 | 1º | 2 | Demolição e retirada de portas e marcenaria | Estruturas(8) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 10 | 36
Bloco 20 | 1º | 2 | Demolição de elétrica e net work | Elétrica(4) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 10 | 1
Bloco 20 | 1º | 2 | Instalação de elétrica provisória | Elétrica(4) | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 10 | 1
Bloco 20 | 1º | 3 | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos | Hidráulica(10) | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 10 | 5
Bloco 20 | 1º | 3 | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos | Estruturas(10) | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 10 | 4
Bloco 20 | 1º | 3 | Infra para abastecimento de água | Hidráulica(6) | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 10 | 3
Bloco 20 | 1º | 3 | Infra para drenagem de esgoto sanitário | Hidráulica(2) | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 10 | 0
Bloco 20 | 1º | 4 | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento | Hidráulica(4) | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 10 | 2
Bloco 20 | 1º | 5 | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros | Revestimento(4) | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 4
Bloco 20 | 1º | 5 | Impermeabilização em geral | Revestimento(4) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 1
Bloco 20 | 1º | 5 | Montagem de estrutura de drywall | Acabamentos(6) | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 | 3
Bloco 20 | 1º | 6 | Infra para energia elétrica para uso geral | Elétrica(5) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 10 | 5
Bloco 20 | 1º | 6 | Infra de iluminação | Elétrica(2) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 10
Bloco 20 | 1º | 6 | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio | Elétrica(3) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 10
Bloco 20 | 1º | 6 | Infra de sistemas de comunicação por voz | Elétrica(3) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 10
Bloco 20 | 1º | 6 | Infra de ar condicionado | Hidráulica(6) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 10 | 5
Bloco 20 | 1º | 7 | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall | Acabamentos(12) | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 11
Bloco 20 | 1º | 7 | Medição para os móveis | Contratadas | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | 0
Bloco 20 | 1º | 8 | Revestimento de paredes | Revestimento (9) | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 5
Bloco 20 | 1º | 8 | Revestimento de piso dos banheiros | Revestimento (9) | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 0
Bloco 20 | 1º | 9 | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento | Acabamentos (9) | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 7
Bloco 20 | 1º | 9 | Entrega das janelas externas | Estruturas | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 5
Bloco 20 | 1º | 10 | Retirada de janelas e vidros | Estruturas(6) | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 10
Bloco 20 | 1º | 10 | Montagem das janelas externas | Estruturas | 2026-05-19 | 2026-05-29 | 9 | 0
Bloco 20 | 1º | 11 | Preparação e 1ª demão de pintura | Acabamentos(20) | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 4
Bloco 20 | 1º | 12 | Cabeamento para energia elétrica para uso geral | Elétrica (4) | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 4
Bloco 20 | 1º | 12 | Cabeamento de iluminação | Elétrica(2) | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10
Bloco 20 | 1º | 12 | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio | Elétrica(2) | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10
Bloco 20 | 1º | 12 | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz | Elétrica(3) | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10
Bloco 20 | 1º | 12 | Instalação de ar condicionado | Hidáulica(5) | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 6
Bloco 20 | 1º | 12 | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário | Hidráulica | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 1
Bloco 20 | 1º | 12 | Instalação dos kits para abastecimento de água | Hidráulica | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 0
Bloco 20 | 1º | 12 | Revestimento de piso - Piso laminado | Estruturas | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 4
Bloco 20 | 1º | 13 | Pintura mecanizada dos apartamentos | Acabamentos (10) | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 4
Bloco 20 | 1º | 14 | Entrega dos Móveis | Contratadas | 2026-07-09 | 2026-07-13 | 3 | 12
Bloco 20 | 1º | 14 | Montagem dos Móveis | Estruturas | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 0
Bloco 20 | 1º | 14 | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) | Revestimento(6) | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 10 | 4
Bloco 20 | 1º | 15 | Acabamento de sistemas de comunicação por voz | Elétrica(3) | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 1
Bloco 20 | 1º | 15 | Acabamento de detecção e alarmes | Elétrica(3) | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10
Bloco 20 | 1º | 15 | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral | Elétrica(4) | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10
Bloco 20 | 1º | 15 | Acabamento de iluminação | Elétrica(3) | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10
Bloco 20 | 1º | 15 | Retirada de elétrica provisória | Elétrica(4) | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 1
Bloco 20 | 1º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral | Elétrica(2) | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 7 | 0
Bloco 20 | 1º | 16 | Acabamento de rodapé e vedacryll | Estruturas(4) | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 2
Bloco 20 | 1º | 16 | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas | Esruturas(6) | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 9
Bloco 20 | 1º | 16 | Comissionamento elétrico | MNT | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0
Bloco 20 | 1º | 17 | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos | Hidáulica(2) | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 3 | 0
Bloco 20 | 1º | 17 | Instalação de louças, metais e acessórios | Hidráulica(6) | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 10
Bloco 20 | 1º | 17 | Instalação de forro mineral | Estruturas(4) | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 6
Bloco 20 | 1º | 18 | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor | Acabamentos(10) | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 0
Bloco 20 | 1º | 18 | Comissionamento hidráulico | MNT | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 0
Bloco 20 | 1º | 18 | Instalação de carpete no corredor | Revestimento(2) | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | 1
Bloco 20 | 1º | 18 | Assistência técnica dos móveis | Estruturas | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | 0
Bloco 20 | Térreo | 2 | Demolição e retirada de portas e marcenaria | Estruturas(8) | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 2 | Demolição de elétrica e net work | Elétrica(4) | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 2 | Instalação de elétrica provisória | Elétrica(4) | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 2 | Demolição e retirada de piso frio |  | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 3 | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos | Hidráulica(10) | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 3 | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos | Estruturas(10) | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 3 | Infra para abastecimento de água | Hidráulica(6) | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 | 3
Bloco 20 | Térreo | 3 | Infra para drenagem de esgoto sanitário | Hidráulica(2) | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 4 | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento | Hidráulica(4) | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 2
Bloco 20 | Térreo | 5 | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros | Revestimento(4) | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 4
Bloco 20 | Térreo | 5 | Impermeabilização em geral | Revestimento(4) | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 0
Bloco 20 | Térreo | 5 | Montagem de estrutura de drywall | Acabamentos(6) | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 10 | 1
Bloco 20 | Térreo | 6 | Infra para energia elétrica para uso geral | Elétrica(5) | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 10 | 2
Bloco 20 | Térreo | 6 | Infra de iluminação | Elétrica(2) | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 10
Bloco 20 | Térreo | 6 | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio | Elétrica(3) | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 10
Bloco 20 | Térreo | 6 | Infra de sistemas de comunicação por voz | Elétrica(3) | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 10
Bloco 20 | Térreo | 6 | Infra de ar condicionado | Hidráulica(6) | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 10 | 5
Bloco 20 | Térreo | 7 | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall | Acabamentos(12) | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 8
Bloco 20 | Térreo | 7 | Medição para os móveis | Contratadas | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 0
Bloco 20 | Térreo | 8 | Revestimento de paredes | Revestimento (9) | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 5
Bloco 20 | Térreo | 8 | Revestimento de piso dos banheiros | Revestimento (9) | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 9 | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento | Acabamentos (9) | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 4
Bloco 20 | Térreo | 9 | Entrega das janelas externas | Estruturas | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | 0
Bloco 20 | Térreo | 10 | Retirada de janelas e vidros | Estruturas(6) | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 10 | Montagem das janelas externas | Estruturas | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 9 | 0
Bloco 20 | Térreo | 11 | Preparação e 1ª demão de pintura | Acabamentos(20) | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 2
Bloco 20 | Térreo | 12 | Cabeamento para energia elétrica para uso geral | Elétrica (4) | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 2
Bloco 20 | Térreo | 12 | Cabeamento de iluminação | Elétrica(2) | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10
Bloco 20 | Térreo | 12 | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio | Elétrica(2) | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10
Bloco 20 | Térreo | 12 | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz | Elétrica(3) | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10
Bloco 20 | Térreo | 12 | Instalação de ar condicionado | Hidáulica(5) | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 3
Bloco 20 | Térreo | 12 | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário | Hidráulica | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 12 | Instalação dos kits para abastecimento de água | Hidráulica | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 12 | Revestimento de piso - Piso laminado | Estruturas | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 6
Bloco 20 | Térreo | 13 | Pintura mecanizada dos apartamentos | Acabamentos (10) | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 4
Bloco 20 | Térreo | 14 | Entrega dos Móveis | Contratadas | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 3 | 6 | Confirmar (Manual)
Bloco 20 | Térreo | 14 | Montagem dos Móveis | Estruturas | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 14 | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) | Revestimento(6) | 2026-07-29 | 2026-08-11 | 10 | 4
Bloco 20 | Térreo | 15 | Acabamento de sistemas de comunicação por voz | Elétrica(3) | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 15 | Acabamento de detecção e alarmes | Elétrica(3) | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10
Bloco 20 | Térreo | 15 | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral | Elétrica(4) | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10
Bloco 20 | Térreo | 15 | Acabamento de iluminação | Elétrica(3) | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10
Bloco 20 | Térreo | 15 | Retirada de elétrica provisória | Elétrica(4) | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral | Elétrica(2) | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 7 | 0
Bloco 20 | Térreo | 16 | Acabamento de rodapé e vedacryll | Estruturas(4) | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 16 | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas | Esruturas(6) | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 4
Bloco 20 | Térreo | 16 | Comissionamento elétrico | MNT | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 17 | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos | Hidáulica(2) | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 3 | 0
Bloco 20 | Térreo | 17 | Instalação de louças, metais e acessórios | Hidráulica(6) | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 5
Bloco 20 | Térreo | 17 | Instalação de forro mineral | Estruturas(4) | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 3
Bloco 20 | Térreo | 18 | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor | Acabamentos(10) | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 18 | Comissionamento hidráulico | MNT | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 0
Bloco 20 | Térreo | 18 | Instalação de carpete no corredor | Revestimento(2) | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 0
Bloco 20 | Térreo | 18 | Assistência técnica dos móveis | Estruturas | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 0
Bloco 19 | 3º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 10 | 36
Bloco 19 | 3º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 10 | 1
Bloco 19 | 3º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 10 | 1
Bloco 19 | 3º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 5
Bloco 19 | 3º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 4
Bloco 19 | 3º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 3
Bloco 19 | 3º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 0
Bloco 19 | 3º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 10 | 2
Bloco 19 | 3º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | 4
Bloco 19 | 3º |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 1
Bloco 19 | 3º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 3
Bloco 19 | 3º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 5
Bloco 19 | 3º |  | Infra de iluminação |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10
Bloco 19 | 3º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10
Bloco 19 | 3º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10
Bloco 19 | 3º |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 5
Bloco 19 | 3º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 11
Bloco 19 | 3º |  | Medição para os móveis |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | 0
Bloco 19 | 3º |  | Revestimento de paredes |  | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 5
Bloco 19 | 3º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 0
Bloco 19 | 3º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 7
Bloco 19 | 3º |  | Entrega das janelas externas |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 5
Bloco 19 | 3º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10 | 10
Bloco 19 | 3º |  | Montagem das janelas externas |  | 2026-06-23 | 2026-07-03 | 9 | 0
Bloco 19 | 3º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10 | 4
Bloco 19 | 3º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 4
Bloco 19 | 3º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10
Bloco 19 | 3º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10
Bloco 19 | 3º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10
Bloco 19 | 3º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 6
Bloco 19 | 3º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 1
Bloco 19 | 3º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 0
Bloco 19 | 3º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 4
Bloco 19 | 3º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 4
Bloco 19 | 3º |  | Entrega dos Móveis |  | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 3 | 12
Bloco 19 | 3º |  | Montagem dos Móveis |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0
Bloco 19 | 3º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 10 | 4
Bloco 19 | 3º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 1
Bloco 19 | 3º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10
Bloco 19 | 3º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10
Bloco 19 | 3º |  | Acabamento de iluminação |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10
Bloco 19 | 3º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 1
Bloco 19 | 3º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 7 | 0
Bloco 19 | 3º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 2
Bloco 19 | 3º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 9
Bloco 19 | 3º |  | Comissionamento elétrico |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 0
Bloco 19 | 3º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 3 | 0
Bloco 19 | 3º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 10
Bloco 19 | 3º |  | Instalação de forro mineral |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 6
Bloco 19 | 3º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 0
Bloco 19 | 3º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 0
Bloco 19 | 3º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 1
Bloco 19 | 3º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 0
Bloco 19 | 2º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 10 | 36
Bloco 19 | 2º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 10 | 1
Bloco 19 | 2º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 10 | 1
Bloco 19 | 2º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 5
Bloco 19 | 2º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 4
Bloco 19 | 2º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 3
Bloco 19 | 2º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 0
Bloco 19 | 2º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 10 | 2
Bloco 19 | 2º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 4
Bloco 19 | 2º |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 1
Bloco 19 | 2º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 3
Bloco 19 | 2º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 5
Bloco 19 | 2º |  | Infra de iluminação |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10
Bloco 19 | 2º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10
Bloco 19 | 2º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10
Bloco 19 | 2º |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 5
Bloco 19 | 2º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 11
Bloco 19 | 2º |  | Medição para os móveis |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 0
Bloco 19 | 2º |  | Revestimento de paredes |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 5
Bloco 19 | 2º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 0
Bloco 19 | 2º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 7
Bloco 19 | 2º |  | Entrega das janelas externas |  | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | 5
Bloco 19 | 2º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10 | 10
Bloco 19 | 2º |  | Montagem das janelas externas |  | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 9 | 0
Bloco 19 | 2º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 4
Bloco 19 | 2º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 4
Bloco 19 | 2º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10
Bloco 19 | 2º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10
Bloco 19 | 2º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10
Bloco 19 | 2º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 6
Bloco 19 | 2º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 1
Bloco 19 | 2º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0
Bloco 19 | 2º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 4
Bloco 19 | 2º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 4
Bloco 19 | 2º |  | Entrega dos Móveis |  | 2026-08-27 | 2026-08-31 | 3 | 12
Bloco 19 | 2º |  | Montagem dos Móveis |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 0
Bloco 19 | 2º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2026-09-02 | 2026-09-15 | 10 | 4
Bloco 19 | 2º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 1
Bloco 19 | 2º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10
Bloco 19 | 2º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10
Bloco 19 | 2º |  | Acabamento de iluminação |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10
Bloco 19 | 2º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 1
Bloco 19 | 2º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 7 | 0
Bloco 19 | 2º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 2
Bloco 19 | 2º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 9
Bloco 19 | 2º |  | Comissionamento elétrico |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 0
Bloco 19 | 2º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 3 | 0
Bloco 19 | 2º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 10
Bloco 19 | 2º |  | Instalação de forro mineral |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 6
Bloco 19 | 2º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 0
Bloco 19 | 2º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 0
Bloco 19 | 2º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 1
Bloco 19 | 2º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 0
Bloco 19 | 1º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 10 | 36
Bloco 19 | 1º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 10 | 1
Bloco 19 | 1º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 10 | 1
Bloco 19 | 1º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 5
Bloco 19 | 1º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 4
Bloco 19 | 1º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 3
Bloco 19 | 1º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 0
Bloco 19 | 1º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 2
Bloco 19 | 1º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | 4
Bloco 19 | 1º |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | 1
Bloco 19 | 1º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 3
Bloco 19 | 1º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10 | 5
Bloco 19 | 1º |  | Infra de iluminação |  | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10
Bloco 19 | 1º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10
Bloco 19 | 1º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10
Bloco 19 | 1º |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10 | 5
Bloco 19 | 1º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 11
Bloco 19 | 1º |  | Medição para os móveis |  | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0
Bloco 19 | 1º |  | Revestimento de paredes |  | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 5
Bloco 19 | 1º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 0
Bloco 19 | 1º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 7
Bloco 19 | 1º |  | Entrega das janelas externas |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 5
Bloco 19 | 1º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 10
Bloco 19 | 1º |  | Montagem das janelas externas |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 | 9 | 0
Bloco 19 | 1º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 4
Bloco 19 | 1º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 4
Bloco 19 | 1º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10
Bloco 19 | 1º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10
Bloco 19 | 1º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10
Bloco 19 | 1º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 6
Bloco 19 | 1º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 1
Bloco 19 | 1º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0
Bloco 19 | 1º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 4
Bloco 19 | 1º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 4
Bloco 19 | 1º |  | Entrega dos Móveis |  | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 3 | 12
Bloco 19 | 1º |  | Montagem dos Móveis |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 0
Bloco 19 | 1º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 10 | 4
Bloco 19 | 1º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 1
Bloco 19 | 1º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10
Bloco 19 | 1º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10
Bloco 19 | 1º |  | Acabamento de iluminação |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10
Bloco 19 | 1º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 1
Bloco 19 | 1º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 7 | 0
Bloco 19 | 1º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 2
Bloco 19 | 1º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 9
Bloco 19 | 1º |  | Comissionamento elétrico |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 0
Bloco 19 | 1º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3 | 0
Bloco 19 | 1º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 10
Bloco 19 | 1º |  | Instalação de forro mineral |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 6
Bloco 19 | 1º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 0
Bloco 19 | 1º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 0
Bloco 19 | 1º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 1
Bloco 19 | 1º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Demolição e retirada de piso frio |  | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 3
Bloco 19 | Térreo |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 2
Bloco 19 | Térreo |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | 4
Bloco 19 | Térreo |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10 | 1
Bloco 19 | Térreo |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10 | 2
Bloco 19 | Térreo |  | Infra de iluminação |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10
Bloco 19 | Térreo |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10
Bloco 19 | Térreo |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10
Bloco 19 | Térreo |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10 | 5
Bloco 19 | Térreo |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 8
Bloco 19 | Térreo |  | Medição para os móveis |  | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Revestimento de paredes |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 5
Bloco 19 | Térreo |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 4
Bloco 19 | Térreo |  | Entrega das janelas externas |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Montagem das janelas externas |  | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 9 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 2
Bloco 19 | Térreo |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 2
Bloco 19 | Térreo |  | Cabeamento de iluminação |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10
Bloco 19 | Térreo |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10
Bloco 19 | Térreo |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10
Bloco 19 | Térreo |  | Instalação de ar condicionado |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 3
Bloco 19 | Térreo |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 6
Bloco 19 | Térreo |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 4
Bloco 19 | Térreo |  | Entrega dos Móveis |  | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 3 | 6
Bloco 19 | Térreo |  | Montagem dos Móveis |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 10 | 4
Bloco 19 | Térreo |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10
Bloco 19 | Térreo |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10
Bloco 19 | Térreo |  | Acabamento de iluminação |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10
Bloco 19 | Térreo |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 7 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 4
Bloco 19 | Térreo |  | Comissionamento elétrico |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 5
Bloco 19 | Térreo |  | Instalação de forro mineral |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 3
Bloco 19 | Térreo |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Comissionamento hidráulico |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 0
Bloco 19 | Térreo |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 0
Bloco 18 | 3º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10 | 36
Bloco 18 | 3º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10 | 1
Bloco 18 | 3º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10 | 1
Bloco 18 | 3º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 5
Bloco 18 | 3º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 4
Bloco 18 | 3º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 3
Bloco 18 | 3º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | 0
Bloco 18 | 3º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10 | 2
Bloco 18 | 3º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | 4
Bloco 18 | 3º |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 1
Bloco 18 | 3º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 3
Bloco 18 | 3º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 5
Bloco 18 | 3º |  | Infra de iluminação |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10
Bloco 18 | 3º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10
Bloco 18 | 3º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10
Bloco 18 | 3º |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 5
Bloco 18 | 3º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 11
Bloco 18 | 3º |  | Medição para os móveis |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 0
Bloco 18 | 3º |  | Revestimento de paredes |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 5
Bloco 18 | 3º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 0
Bloco 18 | 3º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 7
Bloco 18 | 3º |  | Entrega das janelas externas |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 5
Bloco 18 | 3º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 10
Bloco 18 | 3º |  | Montagem das janelas externas |  | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 9 | 0
Bloco 18 | 3º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 4
Bloco 18 | 3º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 4
Bloco 18 | 3º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10
Bloco 18 | 3º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10
Bloco 18 | 3º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10
Bloco 18 | 3º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 6
Bloco 18 | 3º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 1
Bloco 18 | 3º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0
Bloco 18 | 3º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 4
Bloco 18 | 3º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 4
Bloco 18 | 3º |  | Entrega dos Móveis |  | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 3 | 12
Bloco 18 | 3º |  | Montagem dos Móveis |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 0
Bloco 18 | 3º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2026-10-21 | 2026-11-03 | 10 | 4
Bloco 18 | 3º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 1
Bloco 18 | 3º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10
Bloco 18 | 3º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10
Bloco 18 | 3º |  | Acabamento de iluminação |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10
Bloco 18 | 3º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 1
Bloco 18 | 3º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2026-10-29 | 2026-11-06 | 7 | 0
Bloco 18 | 3º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 2
Bloco 18 | 3º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 9
Bloco 18 | 3º |  | Comissionamento elétrico |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 0
Bloco 18 | 3º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 3 | 0
Bloco 18 | 3º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 10
Bloco 18 | 3º |  | Instalação de forro mineral |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 6
Bloco 18 | 3º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 0
Bloco 18 | 3º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 0
Bloco 18 | 3º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | 1
Bloco 18 | 3º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | 0
Bloco 18 | 2º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10 | 36
Bloco 18 | 2º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10 | 1
Bloco 18 | 2º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 10 | 1
Bloco 18 | 2º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 5
Bloco 18 | 2º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 4
Bloco 18 | 2º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 3
Bloco 18 | 2º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-06-29 | 2026-07-10 | 10 | 0
Bloco 18 | 2º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10 | 2
Bloco 18 | 2º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 | 4
Bloco 18 | 2º |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 | 1
Bloco 18 | 2º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 3
Bloco 18 | 2º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 5
Bloco 18 | 2º |  | Infra de iluminação |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10
Bloco 18 | 2º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10
Bloco 18 | 2º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10
Bloco 18 | 2º |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 5
Bloco 18 | 2º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 11
Bloco 18 | 2º |  | Medição para os móveis |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 0
Bloco 18 | 2º |  | Revestimento de paredes |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 5
Bloco 18 | 2º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0
Bloco 18 | 2º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 7
Bloco 18 | 2º |  | Entrega das janelas externas |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 5
Bloco 18 | 2º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 10
Bloco 18 | 2º |  | Montagem das janelas externas |  | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 9 | 0
Bloco 18 | 2º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 4
Bloco 18 | 2º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 4
Bloco 18 | 2º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10
Bloco 18 | 2º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10
Bloco 18 | 2º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10
Bloco 18 | 2º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 6
Bloco 18 | 2º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 1
Bloco 18 | 2º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 0
Bloco 18 | 2º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 4
Bloco 18 | 2º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 4
Bloco 18 | 2º |  | Entrega dos Móveis |  | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 3 | 12
Bloco 18 | 2º |  | Montagem dos Móveis |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 0
Bloco 18 | 2º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2026-11-04 | 2026-11-17 | 10 | 4
Bloco 18 | 2º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 1
Bloco 18 | 2º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10
Bloco 18 | 2º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10
Bloco 18 | 2º |  | Acabamento de iluminação |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10
Bloco 18 | 2º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 1
Bloco 18 | 2º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2026-11-12 | 2026-11-20 | 7 | 0
Bloco 18 | 2º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 2
Bloco 18 | 2º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 9
Bloco 18 | 2º |  | Comissionamento elétrico |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 0
Bloco 18 | 2º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 3 | 0
Bloco 18 | 2º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 10
Bloco 18 | 2º |  | Instalação de forro mineral |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 6
Bloco 18 | 2º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | 0
Bloco 18 | 2º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | 0
Bloco 18 | 2º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | 1
Bloco 18 | 2º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | 0
Bloco 18 | 1º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10 | 36
Bloco 18 | 1º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10 | 1
Bloco 18 | 1º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 10 | 1
Bloco 18 | 1º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 5
Bloco 18 | 1º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 4
Bloco 18 | 1º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 3
Bloco 18 | 1º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 0
Bloco 18 | 1º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 2
Bloco 18 | 1º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 4
Bloco 18 | 1º |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | 1
Bloco 18 | 1º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 3
Bloco 18 | 1º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 5
Bloco 18 | 1º |  | Infra de iluminação |  | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10
Bloco 18 | 1º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10
Bloco 18 | 1º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10
Bloco 18 | 1º |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 5
Bloco 18 | 1º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 11
Bloco 18 | 1º |  | Medição para os móveis |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 0
Bloco 18 | 1º |  | Revestimento de paredes |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 5
Bloco 18 | 1º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 0
Bloco 18 | 1º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 7
Bloco 18 | 1º |  | Entrega das janelas externas |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 5
Bloco 18 | 1º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 10
Bloco 18 | 1º |  | Montagem das janelas externas |  | 2026-09-22 | 2026-10-02 | 9 | 0
Bloco 18 | 1º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 4
Bloco 18 | 1º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 4
Bloco 18 | 1º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10
Bloco 18 | 1º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10
Bloco 18 | 1º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10
Bloco 18 | 1º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 6
Bloco 18 | 1º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 1
Bloco 18 | 1º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 0
Bloco 18 | 1º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 4
Bloco 18 | 1º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 4
Bloco 18 | 1º |  | Entrega dos Móveis |  | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 3 | 12
Bloco 18 | 1º |  | Montagem dos Móveis |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 0
Bloco 18 | 1º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2026-11-18 | 2026-12-01 | 10 | 4
Bloco 18 | 1º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 1
Bloco 18 | 1º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10
Bloco 18 | 1º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10
Bloco 18 | 1º |  | Acabamento de iluminação |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10
Bloco 18 | 1º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 1
Bloco 18 | 1º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 7 | 0
Bloco 18 | 1º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | 2
Bloco 18 | 1º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | 9
Bloco 18 | 1º |  | Comissionamento elétrico |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | 0
Bloco 18 | 1º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 3 | 0
Bloco 18 | 1º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 10
Bloco 18 | 1º |  | Instalação de forro mineral |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 6
Bloco 18 | 1º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 10 | 0
Bloco 18 | 1º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 10 | 0
Bloco 18 | 1º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 | 1
Bloco 18 | 1º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Demolição e retirada de piso frio |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 3
Bloco 18 | Térreo |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | 2
Bloco 18 | Térreo |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 4
Bloco 18 | Térreo |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 1
Bloco 18 | Térreo |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 2
Bloco 18 | Térreo |  | Infra de iluminação |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10
Bloco 18 | Térreo |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10
Bloco 18 | Térreo |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10
Bloco 18 | Térreo |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 5
Bloco 18 | Térreo |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 8
Bloco 18 | Térreo |  | Medição para os móveis |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Revestimento de paredes |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 5
Bloco 18 | Térreo |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 4
Bloco 18 | Térreo |  | Entrega das janelas externas |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Montagem das janelas externas |  | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 9 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 2
Bloco 18 | Térreo |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 2
Bloco 18 | Térreo |  | Cabeamento de iluminação |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10
Bloco 18 | Térreo |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10
Bloco 18 | Térreo |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10
Bloco 18 | Térreo |  | Instalação de ar condicionado |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 3
Bloco 18 | Térreo |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 6
Bloco 18 | Térreo |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 4
Bloco 18 | Térreo |  | Entrega dos Móveis |  | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 3 | 6
Bloco 18 | Térreo |  | Montagem dos Móveis |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2026-12-02 | 2026-12-15 | 10 | 4
Bloco 18 | Térreo |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10
Bloco 18 | Térreo |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10
Bloco 18 | Térreo |  | Acabamento de iluminação |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10
Bloco 18 | Térreo |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 7 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 10 | 4
Bloco 18 | Térreo |  | Comissionamento elétrico |  | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 3 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 5
Bloco 18 | Térreo |  | Instalação de forro mineral |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 3
Bloco 18 | Térreo |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Comissionamento hidráulico |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 10 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 | 0
Bloco 18 | Térreo |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 | 0
Bloco 17 | 3º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 36
Bloco 17 | 3º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 1
Bloco 17 | 3º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 10 | 1
Bloco 17 | 3º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 5
Bloco 17 | 3º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 4
Bloco 17 | 3º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 3
Bloco 17 | 3º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | 0
Bloco 17 | 3º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 2
Bloco 17 | 3º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | 4
Bloco 17 | 3º |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 | 1
Bloco 17 | 3º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 3
Bloco 17 | 3º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 5
Bloco 17 | 3º |  | Infra de iluminação |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10
Bloco 17 | 3º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10
Bloco 17 | 3º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10
Bloco 17 | 3º |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 5
Bloco 17 | 3º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 11
Bloco 17 | 3º |  | Medição para os móveis |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | 0
Bloco 17 | 3º |  | Revestimento de paredes |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 5
Bloco 17 | 3º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 0
Bloco 17 | 3º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 7
Bloco 17 | 3º |  | Entrega das janelas externas |  | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | 5
Bloco 17 | 3º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 10
Bloco 17 | 3º |  | Montagem das janelas externas |  | 2026-10-27 | 2026-11-06 | 9 | 0
Bloco 17 | 3º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 4
Bloco 17 | 3º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 4
Bloco 17 | 3º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10
Bloco 17 | 3º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10
Bloco 17 | 3º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10
Bloco 17 | 3º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 6
Bloco 17 | 3º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 1
Bloco 17 | 3º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 0
Bloco 17 | 3º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 4
Bloco 17 | 3º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 4
Bloco 17 | 3º |  | Entrega dos Móveis |  | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 3 | 12
Bloco 17 | 3º |  | Montagem dos Móveis |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 0
Bloco 17 | 3º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2026-12-23 | 2027-01-05 | 10 | 4
Bloco 17 | 3º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 10 | 1
Bloco 17 | 3º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 10
Bloco 17 | 3º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 10
Bloco 17 | 3º |  | Acabamento de iluminação |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 10
Bloco 17 | 3º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 10 | 1
Bloco 17 | 3º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2026-12-31 | 2027-01-08 | 7 | 0
Bloco 17 | 3º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | 2
Bloco 17 | 3º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | 9
Bloco 17 | 3º |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | 0
Bloco 17 | 3º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 3 | 0
Bloco 17 | 3º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | 10
Bloco 17 | 3º |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | 6
Bloco 17 | 3º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | 0
Bloco 17 | 3º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | 0
Bloco 17 | 3º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 | 1
Bloco 17 | 3º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 | 0
Bloco 17 | 2º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 36
Bloco 17 | 2º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 1
Bloco 17 | 2º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | 1
Bloco 17 | 2º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 5
Bloco 17 | 2º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 4
Bloco 17 | 2º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 3
Bloco 17 | 2º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-08-31 | 2026-09-11 | 10 | 0
Bloco 17 | 2º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 2
Bloco 17 | 2º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | 4
Bloco 17 | 2º |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | 1
Bloco 17 | 2º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 3
Bloco 17 | 2º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 5
Bloco 17 | 2º |  | Infra de iluminação |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10
Bloco 17 | 2º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10
Bloco 17 | 2º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10
Bloco 17 | 2º |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 5
Bloco 17 | 2º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 11
Bloco 17 | 2º |  | Medição para os móveis |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 0
Bloco 17 | 2º |  | Revestimento de paredes |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 5
Bloco 17 | 2º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 0
Bloco 17 | 2º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 7
Bloco 17 | 2º |  | Entrega das janelas externas |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | 5
Bloco 17 | 2º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 10
Bloco 17 | 2º |  | Montagem das janelas externas |  | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 9 | 0
Bloco 17 | 2º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 4
Bloco 17 | 2º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 4
Bloco 17 | 2º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10
Bloco 17 | 2º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10
Bloco 17 | 2º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10
Bloco 17 | 2º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 6
Bloco 17 | 2º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 1
Bloco 17 | 2º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 0
Bloco 17 | 2º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 4
Bloco 17 | 2º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 4
Bloco 17 | 2º |  | Entrega dos Móveis |  | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 3 | 12
Bloco 17 | 2º |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | 0
Bloco 17 | 2º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 10 | 4
Bloco 17 | 2º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | 1
Bloco 17 | 2º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10
Bloco 17 | 2º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10
Bloco 17 | 2º |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10
Bloco 17 | 2º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | 1
Bloco 17 | 2º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-01-14 | 2027-01-22 | 7 | 0
Bloco 17 | 2º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | 2
Bloco 17 | 2º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | 9
Bloco 17 | 2º |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | 0
Bloco 17 | 2º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-01-25 | 2027-01-27 | 3 | 0
Bloco 17 | 2º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | 10
Bloco 17 | 2º |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | 6
Bloco 17 | 2º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 10 | 0
Bloco 17 | 2º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 10 | 0
Bloco 17 | 2º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 | 1
Bloco 17 | 2º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 | 0
Bloco 17 | 1º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 36
Bloco 17 | 1º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 1
Bloco 17 | 1º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10 | 1
Bloco 17 | 1º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 5
Bloco 17 | 1º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 4
Bloco 17 | 1º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 3
Bloco 17 | 1º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | 0
Bloco 17 | 1º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 2
Bloco 17 | 1º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | 4
Bloco 17 | 1º |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 1
Bloco 17 | 1º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 3
Bloco 17 | 1º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 5
Bloco 17 | 1º |  | Infra de iluminação |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10
Bloco 17 | 1º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10
Bloco 17 | 1º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10
Bloco 17 | 1º |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 5
Bloco 17 | 1º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 11
Bloco 17 | 1º |  | Medição para os móveis |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 0
Bloco 17 | 1º |  | Revestimento de paredes |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 5
Bloco 17 | 1º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 0
Bloco 17 | 1º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 7
Bloco 17 | 1º |  | Entrega das janelas externas |  | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 5
Bloco 17 | 1º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 10
Bloco 17 | 1º |  | Montagem das janelas externas |  | 2026-11-24 | 2026-12-04 | 9 | 0
Bloco 17 | 1º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 4
Bloco 17 | 1º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 4
Bloco 17 | 1º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10
Bloco 17 | 1º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10
Bloco 17 | 1º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10
Bloco 17 | 1º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 6
Bloco 17 | 1º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 1
Bloco 17 | 1º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 0
Bloco 17 | 1º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 4
Bloco 17 | 1º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | 4
Bloco 17 | 1º |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-01-14 | 2027-01-18 | 3 | 12
Bloco 17 | 1º |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | 0
Bloco 17 | 1º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 10 | 4
Bloco 17 | 1º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | 1
Bloco 17 | 1º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10
Bloco 17 | 1º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10
Bloco 17 | 1º |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10
Bloco 17 | 1º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | 1
Bloco 17 | 1º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-01-28 | 2027-02-05 | 7 | 0
Bloco 17 | 1º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 10 | 2
Bloco 17 | 1º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 10 | 9
Bloco 17 | 1º |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 10 | 0
Bloco 17 | 1º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-02-08 | 2027-02-10 | 3 | 0
Bloco 17 | 1º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 10
Bloco 17 | 1º |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 6
Bloco 17 | 1º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 10 | 0
Bloco 17 | 1º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 10 | 0
Bloco 17 | 1º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 | 1
Bloco 17 | 1º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Demolição e retirada de piso frio |  | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 3
Bloco 17 | Térreo |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 10 | 2
Bloco 17 | Térreo |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 4
Bloco 17 | Térreo |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 1
Bloco 17 | Térreo |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 2
Bloco 17 | Térreo |  | Infra de iluminação |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10
Bloco 17 | Térreo |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10
Bloco 17 | Térreo |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10
Bloco 17 | Térreo |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 5
Bloco 17 | Térreo |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 8
Bloco 17 | Térreo |  | Medição para os móveis |  | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Revestimento de paredes |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 5
Bloco 17 | Térreo |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | 4
Bloco 17 | Térreo |  | Entrega das janelas externas |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Montagem das janelas externas |  | 2026-12-08 | 2026-12-18 | 9 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 2
Bloco 17 | Térreo |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | 2
Bloco 17 | Térreo |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10
Bloco 17 | Térreo |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10
Bloco 17 | Térreo |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10
Bloco 17 | Térreo |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | 3
Bloco 17 | Térreo |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | 6
Bloco 17 | Térreo |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | 4
Bloco 17 | Térreo |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-01-28 | 2027-02-01 | 3 | 6
Bloco 17 | Térreo |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-02-03 | 2027-02-16 | 10 | 4
Bloco 17 | Térreo |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10
Bloco 17 | Térreo |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10
Bloco 17 | Térreo |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10
Bloco 17 | Térreo |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-02-11 | 2027-02-19 | 7 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 10 | 4
Bloco 17 | Térreo |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-02-22 | 2027-02-24 | 3 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | 5
Bloco 17 | Térreo |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | 3
Bloco 17 | Térreo |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 10 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 | 0
Bloco 17 | Térreo |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 | 0
Bloco 21 | 3º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 36
Bloco 21 | 3º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 1
Bloco 21 | 3º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 10 | 1
Bloco 21 | 3º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 5
Bloco 21 | 3º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 4
Bloco 21 | 3º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 3
Bloco 21 | 3º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | 0
Bloco 21 | 3º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 2
Bloco 21 | 3º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | 4
Bloco 21 | 3º |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | 1
Bloco 21 | 3º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 3
Bloco 21 | 3º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 5
Bloco 21 | 3º |  | Infra de iluminação |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10
Bloco 21 | 3º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10
Bloco 21 | 3º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10
Bloco 21 | 3º |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 5
Bloco 21 | 3º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 11
Bloco 21 | 3º |  | Medição para os móveis |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 0
Bloco 21 | 3º |  | Revestimento de paredes |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 5
Bloco 21 | 3º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 0
Bloco 21 | 3º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 7
Bloco 21 | 3º |  | Entrega das janelas externas |  | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 | 5
Bloco 21 | 3º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 10 | 10
Bloco 21 | 3º |  | Montagem das janelas externas |  | 2026-12-29 | 2027-01-08 | 9 | 0
Bloco 21 | 3º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | 4
Bloco 21 | 3º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | 4
Bloco 21 | 3º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10
Bloco 21 | 3º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10
Bloco 21 | 3º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10
Bloco 21 | 3º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | 6
Bloco 21 | 3º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | 1
Bloco 21 | 3º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | 0
Bloco 21 | 3º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | 4
Bloco 21 | 3º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 4
Bloco 21 | 3º |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-02-18 | 2027-02-22 | 3 | 12
Bloco 21 | 3º |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | 0
Bloco 21 | 3º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-02-24 | 2027-03-09 | 10 | 4
Bloco 21 | 3º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 10 | 1
Bloco 21 | 3º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 10
Bloco 21 | 3º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 10
Bloco 21 | 3º |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 10
Bloco 21 | 3º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 10 | 1
Bloco 21 | 3º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-03-04 | 2027-03-12 | 7 | 0
Bloco 21 | 3º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | 2
Bloco 21 | 3º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | 9
Bloco 21 | 3º |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | 0
Bloco 21 | 3º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 3 | 0
Bloco 21 | 3º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10 | 10
Bloco 21 | 3º |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10 | 6
Bloco 21 | 3º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 10 | 0
Bloco 21 | 3º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 10 | 0
Bloco 21 | 3º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 | 1
Bloco 21 | 3º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 | 0
Bloco 21 | 2º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 36
Bloco 21 | 2º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 1
Bloco 21 | 2º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 1
Bloco 21 | 2º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 5
Bloco 21 | 2º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 4
Bloco 21 | 2º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 3
Bloco 21 | 2º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 10 | 0
Bloco 21 | 2º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 2
Bloco 21 | 2º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | 4
Bloco 21 | 2º |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | 1
Bloco 21 | 2º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 3
Bloco 21 | 2º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | 5
Bloco 21 | 2º |  | Infra de iluminação |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10
Bloco 21 | 2º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10
Bloco 21 | 2º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10
Bloco 21 | 2º |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | 5
Bloco 21 | 2º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 11
Bloco 21 | 2º |  | Medição para os móveis |  | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1 | 0
Bloco 21 | 2º |  | Revestimento de paredes |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 5
Bloco 21 | 2º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 0
Bloco 21 | 2º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | 7
Bloco 21 | 2º |  | Entrega das janelas externas |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 1 | 5
Bloco 21 | 2º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | 10
Bloco 21 | 2º |  | Montagem das janelas externas |  | 2027-01-12 | 2027-01-22 | 9 | 0
Bloco 21 | 2º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | 4
Bloco 21 | 2º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 4
Bloco 21 | 2º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10
Bloco 21 | 2º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10
Bloco 21 | 2º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10
Bloco 21 | 2º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 6
Bloco 21 | 2º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 1
Bloco 21 | 2º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 0
Bloco 21 | 2º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 4
Bloco 21 | 2º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | 4
Bloco 21 | 2º |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-03-04 | 2027-03-08 | 3 | 12
Bloco 21 | 2º |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | 0
Bloco 21 | 2º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-03-10 | 2027-03-23 | 10 | 4
Bloco 21 | 2º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10 | 1
Bloco 21 | 2º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10
Bloco 21 | 2º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10
Bloco 21 | 2º |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10
Bloco 21 | 2º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10 | 1
Bloco 21 | 2º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-03-18 | 2027-03-26 | 7 | 0
Bloco 21 | 2º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 10 | 2
Bloco 21 | 2º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 10 | 9
Bloco 21 | 2º |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 10 | 0
Bloco 21 | 2º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 3 | 0
Bloco 21 | 2º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10 | 10
Bloco 21 | 2º |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10 | 6
Bloco 21 | 2º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 10 | 0
Bloco 21 | 2º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 10 | 0
Bloco 21 | 2º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 | 1
Bloco 21 | 2º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 | 0
Bloco 21 | 1º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 36
Bloco 21 | 1º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 1
Bloco 21 | 1º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 10 | 1
Bloco 21 | 1º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 5
Bloco 21 | 1º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 4
Bloco 21 | 1º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 3
Bloco 21 | 1º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 10 | 0
Bloco 21 | 1º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 2
Bloco 21 | 1º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | 4
Bloco 21 | 1º |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | 1
Bloco 21 | 1º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | 3
Bloco 21 | 1º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 10 | 5
Bloco 21 | 1º |  | Infra de iluminação |  | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 10
Bloco 21 | 1º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 10
Bloco 21 | 1º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 10
Bloco 21 | 1º |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 10 | 5
Bloco 21 | 1º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2026-12-21 | 2027-01-01 | 10 | 11
Bloco 21 | 1º |  | Medição para os móveis |  | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1 | 0
Bloco 21 | 1º |  | Revestimento de paredes |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | 5
Bloco 21 | 1º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | 0
Bloco 21 | 1º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | 7
Bloco 21 | 1º |  | Entrega das janelas externas |  | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 1 | 5
Bloco 21 | 1º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | 10
Bloco 21 | 1º |  | Montagem das janelas externas |  | 2027-01-26 | 2027-02-05 | 9 | 0
Bloco 21 | 1º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 4
Bloco 21 | 1º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | 4
Bloco 21 | 1º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10
Bloco 21 | 1º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10
Bloco 21 | 1º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10
Bloco 21 | 1º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | 6
Bloco 21 | 1º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | 1
Bloco 21 | 1º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | 0
Bloco 21 | 1º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | 4
Bloco 21 | 1º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | 4
Bloco 21 | 1º |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 3 | 12
Bloco 21 | 1º |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 10 | 0
Bloco 21 | 1º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-03-24 | 2027-04-06 | 10 | 4
Bloco 21 | 1º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10 | 1
Bloco 21 | 1º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10
Bloco 21 | 1º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10
Bloco 21 | 1º |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10
Bloco 21 | 1º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10 | 1
Bloco 21 | 1º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-04-01 | 2027-04-09 | 7 | 0
Bloco 21 | 1º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 10 | 2
Bloco 21 | 1º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 10 | 9
Bloco 21 | 1º |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 10 | 0
Bloco 21 | 1º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 3 | 0
Bloco 21 | 1º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10 | 10
Bloco 21 | 1º |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10 | 6
Bloco 21 | 1º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 10 | 0
Bloco 21 | 1º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 10 | 0
Bloco 21 | 1º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 5 | 1
Bloco 21 | 1º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 5 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Demolição e retirada de piso frio |  | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Infra para abastecimento de água |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | 3
Bloco 21 | Térreo |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | 2
Bloco 21 | Térreo |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | 4
Bloco 21 | Térreo |  | Impermeabilização em geral |  | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 10 | 1
Bloco 21 | Térreo |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 10 | 2
Bloco 21 | Térreo |  | Infra de iluminação |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 10
Bloco 21 | Térreo |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 10
Bloco 21 | Térreo |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 10
Bloco 21 | Térreo |  | Infra de ar condicionado |  | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 10 | 5
Bloco 21 | Térreo |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | 8
Bloco 21 | Térreo |  | Medição para os móveis |  | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Revestimento de paredes |  | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | 5
Bloco 21 | Térreo |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 10 | 4
Bloco 21 | Térreo |  | Entrega das janelas externas |  | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 1 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Montagem das janelas externas |  | 2027-02-09 | 2027-02-19 | 9 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | 2
Bloco 21 | Térreo |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | 2
Bloco 21 | Térreo |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10
Bloco 21 | Térreo |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10
Bloco 21 | Térreo |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10
Bloco 21 | Térreo |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | 3
Bloco 21 | Térreo |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | 6
Bloco 21 | Térreo |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 10 | 4
Bloco 21 | Térreo |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 3 | 6
Bloco 21 | Térreo |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-04-07 | 2027-04-20 | 10 | 4
Bloco 21 | Térreo |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10
Bloco 21 | Térreo |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10
Bloco 21 | Térreo |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10
Bloco 21 | Térreo |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-04-15 | 2027-04-23 | 7 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 10 | 4
Bloco 21 | Térreo |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-04-26 | 2027-04-28 | 3 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 10 | 5
Bloco 21 | Térreo |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 10 | 3
Bloco 21 | Térreo |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 10 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-05-10 | 2027-05-14 | 5 | 0
Bloco 21 | Térreo |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-05-10 | 2027-05-14 | 5 | 0
Bloco 22 | 3º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 36
Bloco 22 | 3º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 1
Bloco 22 | 3º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | 1
Bloco 22 | 3º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 10 | 5
Bloco 22 | 3º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 10 | 4
Bloco 22 | 3º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 10 | 3
Bloco 22 | 3º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 10 | 0
Bloco 22 | 3º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | 2
Bloco 22 | 3º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 | 4
Bloco 22 | 3º |  | Impermeabilização em geral |  | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 | 1
Bloco 22 | 3º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 10 | 3
Bloco 22 | 3º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10 | 5
Bloco 22 | 3º |  | Infra de iluminação |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10
Bloco 22 | 3º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10
Bloco 22 | 3º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10
Bloco 22 | 3º |  | Infra de ar condicionado |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10 | 5
Bloco 22 | 3º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 10 | 11
Bloco 22 | 3º |  | Medição para os móveis |  | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 1 | 0
Bloco 22 | 3º |  | Revestimento de paredes |  | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 10 | 5
Bloco 22 | 3º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 10 | 0
Bloco 22 | 3º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 10 | 7
Bloco 22 | 3º |  | Entrega das janelas externas |  | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 1 | 5
Bloco 22 | 3º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 10 | 10
Bloco 22 | 3º |  | Montagem das janelas externas |  | 2027-04-27 | 2027-05-07 | 9 | 0
Bloco 22 | 3º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 10 | 4
Bloco 22 | 3º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10 | 4
Bloco 22 | 3º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10
Bloco 22 | 3º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10
Bloco 22 | 3º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10
Bloco 22 | 3º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10 | 6
Bloco 22 | 3º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10 | 1
Bloco 22 | 3º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10 | 0
Bloco 22 | 3º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10 | 4
Bloco 22 | 3º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10 | 4
Bloco 22 | 3º |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-06-17 | 2027-06-21 | 3 | 12
Bloco 22 | 3º |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 0
Bloco 22 | 3º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-06-23 | 2027-07-06 | 10 | 4
Bloco 22 | 3º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 10 | 1
Bloco 22 | 3º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 10
Bloco 22 | 3º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 10
Bloco 22 | 3º |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 10
Bloco 22 | 3º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 10 | 1
Bloco 22 | 3º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-07-01 | 2027-07-09 | 7 | 0
Bloco 22 | 3º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 2
Bloco 22 | 3º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 9
Bloco 22 | 3º |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 0
Bloco 22 | 3º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-07-12 | 2027-07-14 | 3 | 0
Bloco 22 | 3º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10 | 10
Bloco 22 | 3º |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10 | 6
Bloco 22 | 3º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 0
Bloco 22 | 3º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 0
Bloco 22 | 3º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-07-26 | 2027-07-30 | 5 | 1
Bloco 22 | 3º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-07-26 | 2027-07-30 | 5 | 0
Bloco 22 | 2º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | 36
Bloco 22 | 2º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | 1
Bloco 22 | 2º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | 1
Bloco 22 | 2º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 10 | 5
Bloco 22 | 2º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 10 | 4
Bloco 22 | 2º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 10 | 3
Bloco 22 | 2º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 10 | 0
Bloco 22 | 2º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | 2
Bloco 22 | 2º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 | 4
Bloco 22 | 2º |  | Impermeabilização em geral |  | 2027-03-22 | 2027-03-26 | 5 | 1
Bloco 22 | 2º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10 | 3
Bloco 22 | 2º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10 | 5
Bloco 22 | 2º |  | Infra de iluminação |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10
Bloco 22 | 2º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10
Bloco 22 | 2º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10
Bloco 22 | 2º |  | Infra de ar condicionado |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10 | 5
Bloco 22 | 2º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 10 | 11
Bloco 22 | 2º |  | Medição para os móveis |  | 2027-04-12 | 2027-04-12 | 1 | 0
Bloco 22 | 2º |  | Revestimento de paredes |  | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 10 | 5
Bloco 22 | 2º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 10 | 0
Bloco 22 | 2º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 10 | 7
Bloco 22 | 2º |  | Entrega das janelas externas |  | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 1 | 5
Bloco 22 | 2º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 10 | 10
Bloco 22 | 2º |  | Montagem das janelas externas |  | 2027-05-11 | 2027-05-21 | 9 | 0
Bloco 22 | 2º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10 | 4
Bloco 22 | 2º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10 | 4
Bloco 22 | 2º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10
Bloco 22 | 2º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10
Bloco 22 | 2º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10
Bloco 22 | 2º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10 | 6
Bloco 22 | 2º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10 | 1
Bloco 22 | 2º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10 | 0
Bloco 22 | 2º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10 | 4
Bloco 22 | 2º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 4
Bloco 22 | 2º |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-07-01 | 2027-07-05 | 3 | 12
Bloco 22 | 2º |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 0
Bloco 22 | 2º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-07-07 | 2027-07-20 | 10 | 4
Bloco 22 | 2º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10 | 1
Bloco 22 | 2º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10
Bloco 22 | 2º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10
Bloco 22 | 2º |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10
Bloco 22 | 2º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10 | 1
Bloco 22 | 2º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 7 | 0
Bloco 22 | 2º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 2
Bloco 22 | 2º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 9
Bloco 22 | 2º |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 0
Bloco 22 | 2º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-07-26 | 2027-07-28 | 3 | 0
Bloco 22 | 2º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-07-26 | 2027-08-06 | 10 | 10
Bloco 22 | 2º |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-07-26 | 2027-08-06 | 10 | 6
Bloco 22 | 2º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 0
Bloco 22 | 2º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 0
Bloco 22 | 2º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-08-09 | 2027-08-13 | 5 | 1
Bloco 22 | 2º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-08-09 | 2027-08-13 | 5 | 0
Bloco 22 | 1º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | 36
Bloco 22 | 1º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | 1
Bloco 22 | 1º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | 1
Bloco 22 | 1º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10 | 5
Bloco 22 | 1º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10 | 4
Bloco 22 | 1º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10 | 3
Bloco 22 | 1º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10 | 0
Bloco 22 | 1º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 10 | 2
Bloco 22 | 1º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 | 4
Bloco 22 | 1º |  | Impermeabilização em geral |  | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 | 1
Bloco 22 | 1º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10 | 3
Bloco 22 | 1º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10 | 5
Bloco 22 | 1º |  | Infra de iluminação |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10
Bloco 22 | 1º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10
Bloco 22 | 1º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10
Bloco 22 | 1º |  | Infra de ar condicionado |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10 | 5
Bloco 22 | 1º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 10 | 11
Bloco 22 | 1º |  | Medição para os móveis |  | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 1 | 0
Bloco 22 | 1º |  | Revestimento de paredes |  | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 10 | 5
Bloco 22 | 1º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 10 | 0
Bloco 22 | 1º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 10 | 7
Bloco 22 | 1º |  | Entrega das janelas externas |  | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 1 | 5
Bloco 22 | 1º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10 | 10
Bloco 22 | 1º |  | Montagem das janelas externas |  | 2027-05-25 | 2027-06-04 | 9 | 0
Bloco 22 | 1º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10 | 4
Bloco 22 | 1º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 4
Bloco 22 | 1º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10
Bloco 22 | 1º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10
Bloco 22 | 1º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10
Bloco 22 | 1º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 6
Bloco 22 | 1º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 1
Bloco 22 | 1º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 0
Bloco 22 | 1º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 4
Bloco 22 | 1º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 4
Bloco 22 | 1º |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-07-15 | 2027-07-19 | 3 | 12
Bloco 22 | 1º |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 0
Bloco 22 | 1º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-07-21 | 2027-08-03 | 10 | 4
Bloco 22 | 1º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-07-26 | 2027-08-06 | 10 | 1
Bloco 22 | 1º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-07-26 | 2027-08-06 | 10
Bloco 22 | 1º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-07-26 | 2027-08-06 | 10
Bloco 22 | 1º |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-07-26 | 2027-08-06 | 10
Bloco 22 | 1º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-07-26 | 2027-08-06 | 10 | 1
Bloco 22 | 1º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-07-29 | 2027-08-06 | 7 | 0
Bloco 22 | 1º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 2
Bloco 22 | 1º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 9
Bloco 22 | 1º |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 0
Bloco 22 | 1º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-08-09 | 2027-08-11 | 3 | 0
Bloco 22 | 1º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-08-09 | 2027-08-20 | 10 | 10
Bloco 22 | 1º |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-08-09 | 2027-08-20 | 10 | 6
Bloco 22 | 1º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 0
Bloco 22 | 1º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 0
Bloco 22 | 1º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-08-23 | 2027-08-27 | 5 | 1
Bloco 22 | 1º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-08-23 | 2027-08-27 | 5 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Demolição e retirada de piso frio |  | 2027-03-22 | 2027-04-02 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Infra para abastecimento de água |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10 | 3
Bloco 22 | Térreo |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 10 | 2
Bloco 22 | Térreo |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 | 4
Bloco 22 | Térreo |  | Impermeabilização em geral |  | 2027-04-19 | 2027-04-23 | 5 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10 | 1
Bloco 22 | Térreo |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 10 | 2
Bloco 22 | Térreo |  | Infra de iluminação |  | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 10
Bloco 22 | Térreo |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 10
Bloco 22 | Térreo |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 10
Bloco 22 | Térreo |  | Infra de ar condicionado |  | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 10 | 5
Bloco 22 | Térreo |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 10 | 8
Bloco 22 | Térreo |  | Medição para os móveis |  | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 1 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Revestimento de paredes |  | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 10 | 5
Bloco 22 | Térreo |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2027-05-31 | 2027-06-11 | 10 | 4
Bloco 22 | Térreo |  | Entrega das janelas externas |  | 2027-05-31 | 2027-05-31 | 1 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Montagem das janelas externas |  | 2027-06-08 | 2027-06-18 | 9 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 2
Bloco 22 | Térreo |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 2
Bloco 22 | Térreo |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10
Bloco 22 | Térreo |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10
Bloco 22 | Térreo |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10
Bloco 22 | Térreo |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 3
Bloco 22 | Térreo |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 6
Bloco 22 | Térreo |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 4
Bloco 22 | Térreo |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-07-29 | 2027-08-02 | 3 | 6
Bloco 22 | Térreo |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-08-04 | 2027-08-17 | 10 | 4
Bloco 22 | Térreo |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-08-09 | 2027-08-20 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-08-09 | 2027-08-20 | 10
Bloco 22 | Térreo |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-08-09 | 2027-08-20 | 10
Bloco 22 | Térreo |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-08-09 | 2027-08-20 | 10
Bloco 22 | Térreo |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-08-09 | 2027-08-20 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-08-12 | 2027-08-20 | 7 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 4
Bloco 22 | Térreo |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-08-23 | 2027-08-25 | 3 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-08-23 | 2027-09-03 | 10 | 5
Bloco 22 | Térreo |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-08-23 | 2027-09-03 | 10 | 3
Bloco 22 | Térreo |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 | 0
Bloco 22 | Térreo |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-09-06 | 2027-09-10 | 5 | 0
Bloco 23 | 3º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 10 | 36
Bloco 23 | 3º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 10 | 1
Bloco 23 | 3º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 10 | 1
Bloco 23 | 3º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10 | 5
Bloco 23 | 3º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10 | 4
Bloco 23 | 3º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10 | 3
Bloco 23 | 3º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 10 | 0
Bloco 23 | 3º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 10 | 2
Bloco 23 | 3º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 5 | 4
Bloco 23 | 3º |  | Impermeabilização em geral |  | 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 | 1
Bloco 23 | 3º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 10 | 3
Bloco 23 | 3º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 10 | 5
Bloco 23 | 3º |  | Infra de iluminação |  | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 10
Bloco 23 | 3º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 10
Bloco 23 | 3º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 10
Bloco 23 | 3º |  | Infra de ar condicionado |  | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 10 | 5
Bloco 23 | 3º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 10 | 11
Bloco 23 | 3º |  | Medição para os móveis |  | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 1 | 0
Bloco 23 | 3º |  | Revestimento de paredes |  | 2027-05-31 | 2027-06-11 | 10 | 5
Bloco 23 | 3º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2027-05-31 | 2027-06-11 | 10 | 0
Bloco 23 | 3º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 10 | 7
Bloco 23 | 3º |  | Entrega das janelas externas |  | 2027-06-14 | 2027-06-14 | 1 | 5
Bloco 23 | 3º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 10
Bloco 23 | 3º |  | Montagem das janelas externas |  | 2027-06-22 | 2027-07-02 | 9 | 0
Bloco 23 | 3º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 4
Bloco 23 | 3º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 4
Bloco 23 | 3º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10
Bloco 23 | 3º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10
Bloco 23 | 3º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10
Bloco 23 | 3º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 6
Bloco 23 | 3º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 1
Bloco 23 | 3º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 0
Bloco 23 | 3º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 4
Bloco 23 | 3º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 4
Bloco 23 | 3º |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-08-12 | 2027-08-16 | 3 | 12
Bloco 23 | 3º |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 0
Bloco 23 | 3º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-08-18 | 2027-08-31 | 10 | 4
Bloco 23 | 3º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-08-23 | 2027-09-03 | 10 | 1
Bloco 23 | 3º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-08-23 | 2027-09-03 | 10
Bloco 23 | 3º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-08-23 | 2027-09-03 | 10
Bloco 23 | 3º |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-08-23 | 2027-09-03 | 10
Bloco 23 | 3º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-08-23 | 2027-09-03 | 10 | 1
Bloco 23 | 3º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-08-26 | 2027-09-03 | 7 | 0
Bloco 23 | 3º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10 | 2
Bloco 23 | 3º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10 | 9
Bloco 23 | 3º |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10 | 0
Bloco 23 | 3º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-09-06 | 2027-09-08 | 3 | 0
Bloco 23 | 3º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 10 | 10
Bloco 23 | 3º |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 10 | 6
Bloco 23 | 3º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10 | 0
Bloco 23 | 3º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10 | 0
Bloco 23 | 3º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-09-20 | 2027-09-24 | 5 | 1
Bloco 23 | 3º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-09-20 | 2027-09-24 | 5 | 0
Bloco 23 | 2º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 10 | 36
Bloco 23 | 2º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 10 | 1
Bloco 23 | 2º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 10 | 1
Bloco 23 | 2º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 10 | 5
Bloco 23 | 2º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 10 | 4
Bloco 23 | 2º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 10 | 3
Bloco 23 | 2º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-04-26 | 2027-05-07 | 10 | 0
Bloco 23 | 2º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 10 | 2
Bloco 23 | 2º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2027-05-10 | 2027-05-14 | 5 | 4
Bloco 23 | 2º |  | Impermeabilização em geral |  | 2027-05-17 | 2027-05-21 | 5 | 1
Bloco 23 | 2º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 10 | 3
Bloco 23 | 2º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10 | 5
Bloco 23 | 2º |  | Infra de iluminação |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10
Bloco 23 | 2º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10
Bloco 23 | 2º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10
Bloco 23 | 2º |  | Infra de ar condicionado |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10 | 5
Bloco 23 | 2º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2027-05-31 | 2027-06-11 | 10 | 11
Bloco 23 | 2º |  | Medição para os móveis |  | 2027-06-07 | 2027-06-07 | 1 | 0
Bloco 23 | 2º |  | Revestimento de paredes |  | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 10 | 5
Bloco 23 | 2º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 10 | 0
Bloco 23 | 2º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 10 | 7
Bloco 23 | 2º |  | Entrega das janelas externas |  | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 1 | 5
Bloco 23 | 2º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 10
Bloco 23 | 2º |  | Montagem das janelas externas |  | 2027-07-06 | 2027-07-16 | 9 | 0
Bloco 23 | 2º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 4
Bloco 23 | 2º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 4
Bloco 23 | 2º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10
Bloco 23 | 2º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10
Bloco 23 | 2º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10
Bloco 23 | 2º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 6
Bloco 23 | 2º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 1
Bloco 23 | 2º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 0
Bloco 23 | 2º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 4
Bloco 23 | 2º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 4
Bloco 23 | 2º |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-08-26 | 2027-08-30 | 3 | 12
Bloco 23 | 2º |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10 | 0
Bloco 23 | 2º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-09-01 | 2027-09-14 | 10 | 4
Bloco 23 | 2º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 10 | 1
Bloco 23 | 2º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 10
Bloco 23 | 2º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 10
Bloco 23 | 2º |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 10
Bloco 23 | 2º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 10 | 1
Bloco 23 | 2º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-09-09 | 2027-09-17 | 7 | 0
Bloco 23 | 2º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10 | 2
Bloco 23 | 2º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10 | 9
Bloco 23 | 2º |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10 | 0
Bloco 23 | 2º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-09-20 | 2027-09-22 | 3 | 0
Bloco 23 | 2º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-09-20 | 2027-10-01 | 10 | 10
Bloco 23 | 2º |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-09-20 | 2027-10-01 | 10 | 6
Bloco 23 | 2º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10 | 0
Bloco 23 | 2º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10 | 0
Bloco 23 | 2º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-10-04 | 2027-10-08 | 5 | 1
Bloco 23 | 2º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-10-04 | 2027-10-08 | 5 | 0
Bloco 23 | 1º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 10 | 36
Bloco 23 | 1º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 10 | 1
Bloco 23 | 1º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2027-05-03 | 2027-05-14 | 10 | 1
Bloco 23 | 1º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 10 | 5
Bloco 23 | 1º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 10 | 4
Bloco 23 | 1º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 10 | 3
Bloco 23 | 1º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 10 | 0
Bloco 23 | 1º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 10 | 2
Bloco 23 | 1º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2027-05-24 | 2027-05-28 | 5 | 4
Bloco 23 | 1º |  | Impermeabilização em geral |  | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 5 | 1
Bloco 23 | 1º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10 | 3
Bloco 23 | 1º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10 | 5
Bloco 23 | 1º |  | Infra de iluminação |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10
Bloco 23 | 1º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10
Bloco 23 | 1º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10
Bloco 23 | 1º |  | Infra de ar condicionado |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10 | 5
Bloco 23 | 1º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 10 | 11
Bloco 23 | 1º |  | Medição para os móveis |  | 2027-06-21 | 2027-06-21 | 1 | 0
Bloco 23 | 1º |  | Revestimento de paredes |  | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 10 | 5
Bloco 23 | 1º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 10 | 0
Bloco 23 | 1º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10 | 7
Bloco 23 | 1º |  | Entrega das janelas externas |  | 2027-07-12 | 2027-07-12 | 1 | 5
Bloco 23 | 1º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 10
Bloco 23 | 1º |  | Montagem das janelas externas |  | 2027-07-20 | 2027-07-30 | 9 | 0
Bloco 23 | 1º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 4
Bloco 23 | 1º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 4
Bloco 23 | 1º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10
Bloco 23 | 1º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10
Bloco 23 | 1º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10
Bloco 23 | 1º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 6
Bloco 23 | 1º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 1
Bloco 23 | 1º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 0
Bloco 23 | 1º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 4
Bloco 23 | 1º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10 | 4
Bloco 23 | 1º |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-09-09 | 2027-09-13 | 3 | 12
Bloco 23 | 1º |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10 | 0
Bloco 23 | 1º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-09-15 | 2027-09-28 | 10 | 4
Bloco 23 | 1º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-09-20 | 2027-10-01 | 10 | 1
Bloco 23 | 1º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-09-20 | 2027-10-01 | 10
Bloco 23 | 1º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-09-20 | 2027-10-01 | 10
Bloco 23 | 1º |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-09-20 | 2027-10-01 | 10
Bloco 23 | 1º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-09-20 | 2027-10-01 | 10 | 1
Bloco 23 | 1º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-09-23 | 2027-10-01 | 7 | 0
Bloco 23 | 1º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10 | 2
Bloco 23 | 1º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10 | 9
Bloco 23 | 1º |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10 | 0
Bloco 23 | 1º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-10-04 | 2027-10-06 | 3 | 0
Bloco 23 | 1º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-10-04 | 2027-10-15 | 10 | 10
Bloco 23 | 1º |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-10-04 | 2027-10-15 | 10 | 6
Bloco 23 | 1º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10 | 0
Bloco 23 | 1º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10 | 0
Bloco 23 | 1º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-10-18 | 2027-10-22 | 5 | 1
Bloco 23 | 1º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-10-18 | 2027-10-22 | 5 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Demolição e retirada de piso frio |  | 2027-05-17 | 2027-05-28 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Infra para abastecimento de água |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10 | 3
Bloco 23 | Térreo |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-05-24 | 2027-06-04 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2027-05-31 | 2027-06-11 | 10 | 2
Bloco 23 | Térreo |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2027-06-07 | 2027-06-11 | 5 | 4
Bloco 23 | Térreo |  | Impermeabilização em geral |  | 2027-06-14 | 2027-06-18 | 5 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10 | 1
Bloco 23 | Térreo |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 2
Bloco 23 | Térreo |  | Infra de iluminação |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10
Bloco 23 | Térreo |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10
Bloco 23 | Térreo |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10
Bloco 23 | Térreo |  | Infra de ar condicionado |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 5
Bloco 23 | Térreo |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 10 | 8
Bloco 23 | Térreo |  | Medição para os móveis |  | 2027-07-05 | 2027-07-05 | 1 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Revestimento de paredes |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10 | 5
Bloco 23 | Térreo |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2027-07-26 | 2027-08-06 | 10 | 4
Bloco 23 | Térreo |  | Entrega das janelas externas |  | 2027-07-26 | 2027-07-26 | 1 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Montagem das janelas externas |  | 2027-08-03 | 2027-08-13 | 9 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 2
Bloco 23 | Térreo |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10 | 2
Bloco 23 | Térreo |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10
Bloco 23 | Térreo |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10
Bloco 23 | Térreo |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10
Bloco 23 | Térreo |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10 | 3
Bloco 23 | Térreo |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10 | 6
Bloco 23 | Térreo |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10 | 4
Bloco 23 | Térreo |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-09-23 | 2027-09-27 | 3 | 6
Bloco 23 | Térreo |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-09-29 | 2027-10-12 | 10 | 4
Bloco 23 | Térreo |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-10-04 | 2027-10-15 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-10-04 | 2027-10-15 | 10
Bloco 23 | Térreo |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-10-04 | 2027-10-15 | 10
Bloco 23 | Térreo |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-10-04 | 2027-10-15 | 10
Bloco 23 | Térreo |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-10-04 | 2027-10-15 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-10-07 | 2027-10-15 | 7 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10 | 4
Bloco 23 | Térreo |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-10-18 | 2027-10-20 | 3 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 10 | 5
Bloco 23 | Térreo |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 10 | 3
Bloco 23 | Térreo |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-10-25 | 2027-11-05 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-10-25 | 2027-11-05 | 10 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-11-01 | 2027-11-05 | 5 | 0
Bloco 23 | Térreo |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-11-01 | 2027-11-05 | 5 | 0
Bloco 24 | 3º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2027-05-31 | 2027-06-11 | 10 | 36
Bloco 24 | 3º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2027-05-31 | 2027-06-11 | 10 | 1
Bloco 24 | 3º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2027-05-31 | 2027-06-11 | 10 | 1
Bloco 24 | 3º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10 | 5
Bloco 24 | 3º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10 | 4
Bloco 24 | 3º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10 | 3
Bloco 24 | 3º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-06-07 | 2027-06-18 | 10 | 0
Bloco 24 | 3º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 10 | 2
Bloco 24 | 3º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2027-06-21 | 2027-06-25 | 5 | 4
Bloco 24 | 3º |  | Impermeabilização em geral |  | 2027-06-28 | 2027-07-02 | 5 | 1
Bloco 24 | 3º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 3
Bloco 24 | 3º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 5
Bloco 24 | 3º |  | Infra de iluminação |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10
Bloco 24 | 3º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10
Bloco 24 | 3º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10
Bloco 24 | 3º |  | Infra de ar condicionado |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 5
Bloco 24 | 3º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10 | 11
Bloco 24 | 3º |  | Medição para os móveis |  | 2027-07-19 | 2027-07-19 | 1 | 0
Bloco 24 | 3º |  | Revestimento de paredes |  | 2027-07-26 | 2027-08-06 | 10 | 5
Bloco 24 | 3º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2027-07-26 | 2027-08-06 | 10 | 0
Bloco 24 | 3º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2027-08-09 | 2027-08-20 | 10 | 7
Bloco 24 | 3º |  | Entrega das janelas externas |  | 2027-08-09 | 2027-08-09 | 1 | 5
Bloco 24 | 3º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 10
Bloco 24 | 3º |  | Montagem das janelas externas |  | 2027-08-17 | 2027-08-27 | 9 | 0
Bloco 24 | 3º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10 | 4
Bloco 24 | 3º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10 | 4
Bloco 24 | 3º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10
Bloco 24 | 3º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10
Bloco 24 | 3º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10
Bloco 24 | 3º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10 | 6
Bloco 24 | 3º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10 | 1
Bloco 24 | 3º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10 | 0
Bloco 24 | 3º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10 | 4
Bloco 24 | 3º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10 | 4
Bloco 24 | 3º |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-10-07 | 2027-10-11 | 3 | 12
Bloco 24 | 3º |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10 | 0
Bloco 24 | 3º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-10-13 | 2027-10-26 | 10 | 4
Bloco 24 | 3º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 10 | 1
Bloco 24 | 3º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 10
Bloco 24 | 3º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 10
Bloco 24 | 3º |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 10
Bloco 24 | 3º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 10 | 1
Bloco 24 | 3º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-10-21 | 2027-10-29 | 7 | 0
Bloco 24 | 3º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-10-25 | 2027-11-05 | 10 | 2
Bloco 24 | 3º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-10-25 | 2027-11-05 | 10 | 9
Bloco 24 | 3º |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-10-25 | 2027-11-05 | 10 | 0
Bloco 24 | 3º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-11-01 | 2027-11-03 | 3 | 0
Bloco 24 | 3º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-11-01 | 2027-11-12 | 10 | 10
Bloco 24 | 3º |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-11-01 | 2027-11-12 | 10 | 6
Bloco 24 | 3º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-11-08 | 2027-11-19 | 10 | 0
Bloco 24 | 3º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-11-08 | 2027-11-19 | 10 | 0
Bloco 24 | 3º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-11-15 | 2027-11-19 | 5 | 1
Bloco 24 | 3º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-11-15 | 2027-11-19 | 5 | 0
Bloco 24 | 2º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 10 | 36
Bloco 24 | 2º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 10 | 1
Bloco 24 | 2º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 10 | 1
Bloco 24 | 2º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 5
Bloco 24 | 2º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 4
Bloco 24 | 2º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 3
Bloco 24 | 2º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 10 | 0
Bloco 24 | 2º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 10 | 2
Bloco 24 | 2º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2027-07-05 | 2027-07-09 | 5 | 4
Bloco 24 | 2º |  | Impermeabilização em geral |  | 2027-07-12 | 2027-07-16 | 5 | 1
Bloco 24 | 2º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 3
Bloco 24 | 2º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 5
Bloco 24 | 2º |  | Infra de iluminação |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10
Bloco 24 | 2º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10
Bloco 24 | 2º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10
Bloco 24 | 2º |  | Infra de ar condicionado |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 5
Bloco 24 | 2º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2027-07-26 | 2027-08-06 | 10 | 11
Bloco 24 | 2º |  | Medição para os móveis |  | 2027-08-02 | 2027-08-02 | 1 | 0
Bloco 24 | 2º |  | Revestimento de paredes |  | 2027-08-09 | 2027-08-20 | 10 | 5
Bloco 24 | 2º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2027-08-09 | 2027-08-20 | 10 | 0
Bloco 24 | 2º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2027-08-23 | 2027-09-03 | 10 | 7
Bloco 24 | 2º |  | Entrega das janelas externas |  | 2027-08-23 | 2027-08-23 | 1 | 5
Bloco 24 | 2º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2027-08-30 | 2027-09-10 | 10 | 10
Bloco 24 | 2º |  | Montagem das janelas externas |  | 2027-08-31 | 2027-09-10 | 9 | 0
Bloco 24 | 2º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10 | 4
Bloco 24 | 2º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10 | 4
Bloco 24 | 2º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10
Bloco 24 | 2º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10
Bloco 24 | 2º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10
Bloco 24 | 2º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10 | 6
Bloco 24 | 2º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10 | 1
Bloco 24 | 2º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10 | 0
Bloco 24 | 2º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10 | 4
Bloco 24 | 2º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10 | 4
Bloco 24 | 2º |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-10-21 | 2027-10-25 | 3 | 12
Bloco 24 | 2º |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-10-25 | 2027-11-05 | 10 | 0
Bloco 24 | 2º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-10-27 | 2027-11-09 | 10 | 4
Bloco 24 | 2º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-11-01 | 2027-11-12 | 10 | 1
Bloco 24 | 2º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-11-01 | 2027-11-12 | 10
Bloco 24 | 2º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-11-01 | 2027-11-12 | 10
Bloco 24 | 2º |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-11-01 | 2027-11-12 | 10
Bloco 24 | 2º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-11-01 | 2027-11-12 | 10 | 1
Bloco 24 | 2º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-11-04 | 2027-11-12 | 7 | 0
Bloco 24 | 2º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-11-08 | 2027-11-19 | 10 | 2
Bloco 24 | 2º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-11-08 | 2027-11-19 | 10 | 9
Bloco 24 | 2º |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-11-08 | 2027-11-19 | 10 | 0
Bloco 24 | 2º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-11-15 | 2027-11-17 | 3 | 0
Bloco 24 | 2º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-11-15 | 2027-11-26 | 10 | 10
Bloco 24 | 2º |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-11-15 | 2027-11-26 | 10 | 6
Bloco 24 | 2º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-11-22 | 2027-12-03 | 10 | 0
Bloco 24 | 2º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-11-22 | 2027-12-03 | 10 | 0
Bloco 24 | 2º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-11-29 | 2027-12-03 | 5 | 1
Bloco 24 | 2º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-11-29 | 2027-12-03 | 5 | 0
Bloco 24 | 1º |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 10 | 36
Bloco 24 | 1º |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 10 | 1
Bloco 24 | 1º |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 10 | 1
Bloco 24 | 1º |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 5
Bloco 24 | 1º |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 4
Bloco 24 | 1º |  | Infra para abastecimento de água |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 3
Bloco 24 | 1º |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 10 | 0
Bloco 24 | 1º |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10 | 2
Bloco 24 | 1º |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2027-07-19 | 2027-07-23 | 5 | 4
Bloco 24 | 1º |  | Impermeabilização em geral |  | 2027-07-26 | 2027-07-30 | 5 | 1
Bloco 24 | 1º |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 3
Bloco 24 | 1º |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 5
Bloco 24 | 1º |  | Infra de iluminação |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10
Bloco 24 | 1º |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10
Bloco 24 | 1º |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10
Bloco 24 | 1º |  | Infra de ar condicionado |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 5
Bloco 24 | 1º |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2027-08-09 | 2027-08-20 | 10 | 11
Bloco 24 | 1º |  | Medição para os móveis |  | 2027-08-16 | 2027-08-16 | 1 | 0
Bloco 24 | 1º |  | Revestimento de paredes |  | 2027-08-23 | 2027-09-03 | 10 | 5
Bloco 24 | 1º |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2027-08-23 | 2027-09-03 | 10 | 0
Bloco 24 | 1º |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 10 | 7
Bloco 24 | 1º |  | Entrega das janelas externas |  | 2027-09-06 | 2027-09-06 | 1 | 5
Bloco 24 | 1º |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2027-09-13 | 2027-09-24 | 10 | 10
Bloco 24 | 1º |  | Montagem das janelas externas |  | 2027-09-14 | 2027-09-24 | 9 | 0
Bloco 24 | 1º |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10 | 4
Bloco 24 | 1º |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10 | 4
Bloco 24 | 1º |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10
Bloco 24 | 1º |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10
Bloco 24 | 1º |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10
Bloco 24 | 1º |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10 | 6
Bloco 24 | 1º |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10 | 1
Bloco 24 | 1º |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10 | 0
Bloco 24 | 1º |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10 | 4
Bloco 24 | 1º |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-10-25 | 2027-11-05 | 10 | 4
Bloco 24 | 1º |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-11-04 | 2027-11-08 | 3 | 12
Bloco 24 | 1º |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-11-08 | 2027-11-19 | 10 | 0
Bloco 24 | 1º |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-11-10 | 2027-11-23 | 10 | 4
Bloco 24 | 1º |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-11-15 | 2027-11-26 | 10 | 1
Bloco 24 | 1º |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-11-15 | 2027-11-26 | 10
Bloco 24 | 1º |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-11-15 | 2027-11-26 | 10
Bloco 24 | 1º |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-11-15 | 2027-11-26 | 10
Bloco 24 | 1º |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-11-15 | 2027-11-26 | 10 | 1
Bloco 24 | 1º |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-11-18 | 2027-11-26 | 7 | 0
Bloco 24 | 1º |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-11-22 | 2027-12-03 | 10 | 2
Bloco 24 | 1º |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-11-22 | 2027-12-03 | 10 | 9
Bloco 24 | 1º |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-11-22 | 2027-12-03 | 10 | 0
Bloco 24 | 1º |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-11-29 | 2027-12-01 | 3 | 0
Bloco 24 | 1º |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-11-29 | 2027-12-10 | 10 | 10
Bloco 24 | 1º |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-11-29 | 2027-12-10 | 10 | 6
Bloco 24 | 1º |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-12-06 | 2027-12-17 | 10 | 0
Bloco 24 | 1º |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-12-06 | 2027-12-17 | 10 | 0
Bloco 24 | 1º |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-12-13 | 2027-12-17 | 5 | 1
Bloco 24 | 1º |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-12-13 | 2027-12-17 | 5 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Demolição e retirada de portas e marcenaria |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Demolição de elétrica e net work |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Instalação de elétrica provisória |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Demolição e retirada de piso frio |  | 2027-07-12 | 2027-07-23 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Demolição e retirada de louças, metais, acessórios hidráulicos |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Demolição e retirada de vidros, paredes e pisos |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Infra para abastecimento de água |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 3
Bloco 24 | Térreo |  | Infra para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-07-19 | 2027-07-30 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Produção e instalação de sistemas de exaustão e insuflamento |  | 2027-07-26 | 2027-08-06 | 10 | 2
Bloco 24 | Térreo |  | Levante de paredes, requadros e regularização de banheiros |  | 2027-08-02 | 2027-08-06 | 5 | 4
Bloco 24 | Térreo |  | Impermeabilização em geral |  | 2027-08-09 | 2027-08-13 | 5 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Montagem de estrutura de drywall |  | 2027-08-02 | 2027-08-13 | 10 | 1
Bloco 24 | Térreo |  | Infra para energia elétrica para uso geral |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 2
Bloco 24 | Térreo |  | Infra de iluminação |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10
Bloco 24 | Térreo |  | Infra de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10
Bloco 24 | Térreo |  | Infra de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10
Bloco 24 | Térreo |  | Infra de ar condicionado |  | 2027-08-16 | 2027-08-27 | 10 | 5
Bloco 24 | Térreo |  | Emplacamento e tratamento de juntas de drywall |  | 2027-08-23 | 2027-09-03 | 10 | 8
Bloco 24 | Térreo |  | Medição para os móveis |  | 2027-08-30 | 2027-08-30 | 1 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Revestimento de paredes |  | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 10 | 5
Bloco 24 | Térreo |  | Revestimento de piso dos banheiros |  | 2027-09-06 | 2027-09-17 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Forro de Drywall - Estrutura e Emplacamento |  | 2027-09-20 | 2027-10-01 | 10 | 4
Bloco 24 | Térreo |  | Entrega das janelas externas |  | 2027-09-20 | 2027-09-20 | 1 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Retirada de janelas e vidros |  | 2027-09-27 | 2027-10-08 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Montagem das janelas externas |  | 2027-09-28 | 2027-10-08 | 9 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Preparação e 1ª demão de pintura |  | 2027-10-11 | 2027-10-22 | 10 | 2
Bloco 24 | Térreo |  | Cabeamento para energia elétrica para uso geral |  | 2027-10-25 | 2027-11-05 | 10 | 2
Bloco 24 | Térreo |  | Cabeamento de iluminação |  | 2027-10-25 | 2027-11-05 | 10
Bloco 24 | Térreo |  | Cabeamento de sistema de detecção, alarmes e incêndio |  | 2027-10-25 | 2027-11-05 | 10
Bloco 24 | Térreo |  | Cabeamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-10-25 | 2027-11-05 | 10
Bloco 24 | Térreo |  | Instalação de ar condicionado |  | 2027-10-25 | 2027-11-05 | 10 | 3
Bloco 24 | Térreo |  | Instalação dos kits para drenagem de esgoto sanitário |  | 2027-10-25 | 2027-11-05 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Instalação dos kits para abastecimento de água |  | 2027-10-25 | 2027-11-05 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Revestimento de piso - Piso laminado |  | 2027-10-25 | 2027-11-05 | 10 | 6
Bloco 24 | Térreo |  | Pintura mecanizada dos apartamentos |  | 2027-11-08 | 2027-11-19 | 10 | 4
Bloco 24 | Térreo |  | Entrega dos Móveis |  | 2027-11-18 | 2027-11-22 | 3 | 6
Bloco 24 | Térreo |  | Montagem dos Móveis |  | 2027-11-22 | 2027-12-03 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Granito (Produção, Instalação e Acabamento) |  | 2027-11-24 | 2027-12-07 | 10 | 4
Bloco 24 | Térreo |  | Acabamento de sistemas de comunicação por voz |  | 2027-11-29 | 2027-12-10 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Acabamento de detecção e alarmes |  | 2027-11-29 | 2027-12-10 | 10
Bloco 24 | Térreo |  | Quadros elétricos de energia elétrica para uso geral |  | 2027-11-29 | 2027-12-10 | 10
Bloco 24 | Térreo |  | Acabamento de iluminação |  | 2027-11-29 | 2027-12-10 | 10
Bloco 24 | Térreo |  | Retirada de elétrica provisória |  | 2027-11-29 | 2027-12-10 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Testes de sistemas de energia elétrica para uso geral |  | 2027-12-02 | 2027-12-10 | 7 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Acabamento de rodapé e vedacryll |  | 2027-12-06 | 2027-12-17 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Instalação de batentes, portas, box, bandô e revitalização de portas |  | 2027-12-06 | 2027-12-17 | 10 | 4
Bloco 24 | Térreo |  | Comissionamento elétrico |  | 2027-12-06 | 2027-12-17 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Instalação de equipamentos de incêndio e testes de sistemas hidráulicos |  | 2027-12-13 | 2027-12-15 | 3 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Instalação de louças, metais e acessórios |  | 2027-12-13 | 2027-12-24 | 10 | 5
Bloco 24 | Térreo |  | Instalação de forro mineral |  | 2027-12-13 | 2027-12-24 | 10 | 3
Bloco 24 | Térreo |  | Retoques finais de pintura e 2ª demão no corredor |  | 2027-12-20 | 2027-12-31 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Comissionamento hidráulico |  | 2027-12-20 | 2027-12-31 | 10 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Instalação de carpete no corredor |  | 2027-12-27 | 2027-12-31 | 5 | 0
Bloco 24 | Térreo |  | Assistência técnica dos móveis |  | 2027-12-27 | 2027-12-31 | 5 | 0
Formulas:
Fim = WORKDAY([Início],[Duração_dias_úteis]-1,)
Fim = WORKDAY([Início, row above],[Duração_dias_úteis, row above]-1,)
Início = WORKDAY([Fim, row above],-4)
Início = WORKDAY([Início, row above],5)